## Anexo 7. Avance de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora

Avance del Documento de Trabajo

| Nombre del Programa: | Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación |
| --- | --- |
| Modalidad: | S Sujeto a Reglas de Operación 192 |
| Dependencia / Entidad: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
| Unidad Responsable: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados |
| Año de la Evaluación: | 2018 (año evaluado 2017) |

| No. | Aspectos Susceptibles de Mejora | Actividades | Área Responsable | Fecha compromiso del ASM |  | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | Avance (%) en los tres últimos años |  | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ciclo de inicio | Fecha de Término |  |  | Sep-16 | Abr-18 |  |  |
| 1 | Proporcionar las justificaciones del avance de metas y diseñar la metodología para calcular las metas del programa. | Desarrollo de metodología del cálculo de metas | Secretarios Técnicos de los fondos del programa S192 | 2015-2016 | 30/06/2016 | Identificar una metodología que permita el cálculo de las metas del programa | Se obtendrá un método de cálculo para las metas que el programa alcanzará en el siguiente año, con una justificación cuantitativa. | 60% | 100% | Nota metodológica para cálculo de metas MIR Programa S192 | El avance reportado en los documentos de trabajo era de 80%, pero el Portal de Trasparencia Presupuestaria lo reporta al 100%. |
| 2 | Redefinición de la población potencial, objetivo y atendida del programa | Definición de la cobertura de poblaciones | Secretarios Técnicos de los fondos del programa S192 | 2015-2016 | 30/06/2016 | Formular definiciones de las poblaciones | Elaboración de un documento que cuente con definiciones de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida dentro del programa. | 80% | 100% | Nota metodológica para el cálculo de poblaciones Programa S192 | El avance reportado en los documentos de trabajo era de 80%, pero el Portal de Trasparencia Presupuestaria lo reporta al 100%. Pese a ser reportado al 100 %, los documentos normativos del Programa no coinciden en la definición de la población. |
| 3 | Homologar en todos los documentos normativos del programa (Reglas de operación del Programa (ROP), Documento de Diagnóstico, documento de diseño, Ficha de definiciones de poblaciones, Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)) las definiciones de poblaciones potencial, objetivo y atendida. | Los responsables de los Fondos Sectoriales realizarán un plan de trabajo para modificar a lo largo del año las definiciones de población para incluirse en los documentos normativos. | Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación | 2016-2017 | 29/09/2017 | Contar con la homologación de definición de poblaciones en documentos normativos del Programa S192. | Documentos normativos del Programa S192 con definiciones de poblaciones homologadas. | 100% | 100% | Portal de Transparencia Presupuestaria | Pese a ser reportado al 100 %, los documentos normativos del Programa no coinciden en la definición de la población (ROP vs Diagnóstico). |
| 4 | Diseñar un indicador que permita conocer la percepción de los sujetos de apoyo sobre el Programa | Índice de satisfacción de beneficiarios | Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación Dirección Adjunta de Cooperación Internacional Dirección Adjunta de Desarrollo Científico | 2015-2016 | 31/12/2015 | Evaluación de Satisfacción de Beneficiarios del Programa S192 Sectoriales | Informe final | 100% | 100% | Portal de Transparencia Presupuestaria | Se realizó la encuesta de satisfacción de beneficiarios a través de la plataforma Tú Evalúas de gob.mx. |