## Anexo 8. Resultado de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora

En el siguiente cuadro se resumen los resultados de las acciones para atender los ASM.

| Fuente | Aspecto susceptible o compromiso de mejora | Resultado esperado | ¿El resultado obtenido coincide con el resultado esperado? | ¿La evidencia permite dar cuenta del resultado? | Efectos adicionales no detectados inicialmente / Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados Como Específicos, Derivados de Informes Y Evaluaciones Externas mar-17 | Proporcionar las justificaciones del avance de metas y diseñar la metodología para calcular las metas del programa | Identificar una metodología que permita el cálculo de las metas del programa | Sí | Sí | No |
| Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados Como Específicos, Derivados de Informes Y Evaluaciones Externas mar-17 | Redefinición de la población potencial, objetivo y atendida del programa | Formular definiciones de las poblaciones | Sí | Sí | Sí hay efectos adicionales. Las definiciones no son las mismas en las ROP. |
| Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados Como Específicos, Derivados de Informes Y Evaluaciones Externas mar-18 | Homologar en todos los documentos normativos del programa (Reglas de operación del Programa (ROP), Documento de Diagnóstico, documento de diseño, Ficha de definiciones de poblaciones, Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)) las definiciones de poblaciones potencial, objetivo y atendida. | Contar con la homologación de definición de poblaciones en documentos normativos del Programa S192. | No | No | Se emitió un documento metodológico de poblaciones y unas nuevas ROP, pero mantienen diferencias en las definiciones. |
| Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados Como Específicos, Derivados de Informes Y Evaluaciones Externas sep 16 | Diseñar un indicador que permita conocer la percepción de los sujetos de apoyo sobre el Programa | Evaluación de Satisfacción de Beneficiarios del Programa S192 Sectoriales | Sí | Sí | No |