## Hoja1
PROGRAMA | PROGRAMA DE APOYOS A LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
MODALIDAD | FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACION Y ARTICULACION ESTRATÉGICA ENTRE INSTANCIAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ ENTIDAD | SEDESOL
UNIDAD RESPONSABLE | INDESOL
TIPO DE EVALUACIÓN | Evaluación Específica de Desempeño
AÑO DE LA EVALUACIÓN | 2013
AVANCE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
Nº | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Área responsable | Fecha de término | Resultados esperados | Resultados y/o evidencia | Avance % | Identificación del documento | Observaciones
1 | Implementar un Protocolo de Mesas de Revisión que garantice la orientación a resultados de los proyectos de las IMEF 2013-2014 | Implementar el Protocolo de Mesas de Revisión que garantice la orientación a resultados de los proyectos de las IMEF. | Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, Indesol | 2014-12-31 | Incorporar en Reglas de Operación del Programa un Protocolo de Mesas de Revisión que garantice la orientación a resultados de los proyectos de las IMEF. | Reglas de operación 2015 del PAIMEF | 100% | Protocolo de Mesas de Análisis de Proyectos PAIMEF 2015 y Reglas de Operación del PAIMEF 2016
|  | Elaborar el Protocolo de Mesas de Revisión que garantice la orientación a resultados de los proyectos de las IMEF. |  | 2015-05-31 | Implementar el Protocolo de Mesas de Revisión que garantice la orientación a resultados de los proyectos de las IMEF. | Informe de resultados de la implementación del protocolo de mesas de revisión con evidencia documental. | 100% | Informe de Implementación del Protocolo 2015
2 | Proponer la creación de un área de planeación ante las instancias correspondientes 2013-2014 | Proponer la creación de un área de planeación ante las instancias correspondientes | Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, Indesol | 2014-12-31 | Proponer, ante las instancias correspondientes, la creación de un área de planeación que, mediante mecanismos de colaboración permanente, establezca objetivos de mediano y largo plazo en materia de fortalecimiento de las IMEF y de disminución de la violencia contra las Mujeres a nivel estatal y federal. | Oficio de propuesta de creación de un área de planeación dirigido a la(s) instancia(s) correspondiente(s). | 100% | Oficio No. D00140/407/2014 de fecha 09/07/2014
TIPO DE EVALUACIÓN | Ficha de Monitoreo y Evaluación
AÑO DE LA EVALUACIÓN | 2014
AVANCE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
Nº | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Área responsable | Fecha de término | Resultados esperados | Resultados y/o evidencia | Avance % | Identificación del documento | Observaciones
1 | Elaborar un documento que describa el método y las consideraciones para el cálculo de las metas de los indicadores de la MIR del PAIMEF. | Elaborar un documento que describa el método y las consideraciones para el cálculo de las metas de los indicadores de la MIR del PAIMEF. | PAIMEF | 2015-12-31 | Contar con un documento que describa el método y las consideraciones para el cálculo de las metas de los indicadores de la MIR del PAIMEF | Memoria de cálculo de las metas de los indicadores de la MIR del PAIMEF | 100% | Memoria de Cálculo de la MIR 2015
3 | Elaborar un manual de procedimientos administrativos que contenga la descripción de los procesos de planeación y seguimiento para la operación de las IMEF. | Elaborar un manual de procedimientos administrativos que contenga la descripción de los procesos de planeación y seguimiento para la operación de las IMEF. | PAIMEF | 2016-09-30 | Contar con un manual de procedimientos administrativos que contenga la descripción de los procesos de planeación y seguimiento para la operación de las IMEF | Manual de procedimientos administrativos que contenga la descripción de los procesos de planeación y seguimiento para la operación de las IMEF | 100% | Manual de Organización y Procedimientos del Instituto Nacional de Desarrollo Social, pág. 2. | El documento probatorio tiene fecha del 12 de septiembre de 2017. Por esta razón no viene en los documentos de trabajo o institucionales de los ASM.
36 | Elaborar un documento que contenga la metodología y los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atentida por el PAIMEF, tomando en cuenta su implementación periódica y la representatividad de sus resultados. | Elaborar un documento que contenga la metodología y los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida por el PAIMEF | DGEMPS | 2016-03-31 | Contar el Informe de satisfacción de la población atendida por el PAIMEF que contenga la metodología y los instrumentos de medición. | Informe de satisfacción de la población atendida por el PAIMEF | 100% | Informe de Resultados del Seguimiento Físico y Operativo 2015 | En los avances de ASM de marzo de 2017 este ASM concreto se clasifica como al 95% porque le faltan ajustes técnicos
37 | Elaborar un padrón de beneficiarios que sea congruente con la definición de población objetivo del PAIMEF establecida en el diagnóstico del programa. | Elaboración del documento metodológico para la integración del padrón de beneficiarios del PAIMEF valorando la factibilidad del padrón para cada una de las vertientes del programa. | DGGPB/PAIMEF | 2016-12-31 | Contar con un documento metodológico para la integración del padrón de beneficiarios del PAIMEF | Documento metodológico para la integración del padrón de beneficiarios del PAIMEF | 100% |  | Se quiere hacer hincapié en la necesidad de avanzar en este ASM, pues es de vital importancia para un Programa de atención pública contar con estos instrumentos
|  | Construcción del sistema del padrón de beneficiarios del PAIMEF | PAIMEF | 2017-03-31 | Contar con el padrón de beneficiarios del PAIMEF | Padrón de Beneficiarios del PAIMEF | 100%
|  | Elaborar un procedimiento para la construcción y/o actualización del padrón de beneficiarios del PAIMEF | PAIMEF / DGEMPS | 2016-12-31 | Contar con la documentación del procedimiento para la construcción y/o actualización del padrón de beneficiarios del Programa S155 | Procedimiento para la construcción y/o actualización del padrón de beneficiarios del PAIMEF | 100%
3 | Establecer un mecanismo que permita incorporar los resultados de las visitas de seguimiento en campo de las IMEF en los procesos de elaboración y revisión de proyectos. | Establecer en las Reglas de Operación del PAIMEF un mecanismo que permita incorporar los resultados de las visitas de seguimiento en campo de las IMEF en los procesos de elaboración y revisión de proyectos. | UPRI | 2016-03-31 | Contar con un mecanismo para incorporar los resultados de las visitas de seguimiento en campo de las IMEF al proceso de análisis de proyectos, especificado en Reglas de Operación del PAIMEF. | Reglas de Operación del PAIMEF con el mecanismo de incorporación de visitas de seguimiento de las IMEF. | 100% | ROP 2016
1 | Elaborar un mecanismo que contenga la descripción de los procesos de planeación y seguimiento de las IMEF para la ejecución del PAIMEF. | Elaborar un mecanismo que contenga la descripción de los procesos de planeación y seguimiento de las IMEF para la ejecución del PAIMEF | PAIMEF | 2016-03-31 | Contar con un mecanismo que contenga la descripción de los procesos de planeación y seguimiento de las IMEF para la ejecución del PAIMEF | Mecanismo que contenga la descripción de los procesos de planeación y seguimiento de las IMEF para la ejecución del PAIMEF | 100% | Mecanismo para la Planeación y el Seguimiento de las Instancias de las Mujeres (IMEF) para la ejecución del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).

## Hoja2
PROGRAMA | PROGRAMA DE APOYOS A LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
MODALIDAD | FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACION Y ARTICULACION ESTRATÉGICA ENTRE INSTANCIAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA/ ENTIDAD | SEDESOL
UNIDAD RESPONSABLE | INDESOL
TIPO DE EVALUACIÓN | Evaluación Específica de Desempeño 2014 - 2015 y Evaluación de Diseño 2015
AÑO DE LA EVALUACIÓN | 2015
ANEXO 7
AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL 2015-16
Nº | Aspecto Susceptible de Mejora | Área coordinadora | Acciones a emprender | Área responsable | Fecha de término | Resultados esperados | Resultados y/o evidencia | Avance % | Identificación del documento | Observaciones
3 | Actualizar el Diagnóstico del Programa, de manera que incluya una nueva definición del problema, así como de las poblaciones potencial y objetivo, y una identificación de las poblaciones adicionales que el programa atiende a través de sus distintas vertientes. | PAIMEF | Actualizar el Diagnóstico del Programa en el que se definan claramente la definición del problema, las poblaciones potencial y objetivo y la identificación de las poblaciones adicionales que el programa atiende a través de sus distintas vertientes. | PAIMEF / DGAP | 2016-10-31 | Diagnóstico del PAIMEF actualizado. | Diagnóstico 2017 | 100% | Diagnóstico del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas. Marzo 2017
39 | Actualizar la Matriz de Indicadores para Resultados, en congruencia con el Diagnóstico y la Propuesta de Atención actualizada del programa. | PAIMEF | Revisión integral y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados para el ejercicio fiscal 2017. | PAIMEF / DGEMPS | 2016-12-31 | Contar con una Matriz de Indicadores para Resultados 2017 vinculada al Diagnóstico del programa y a sus Reglas de Operación, la cual permita realizar un monitoreo y seguimiento adecuado. | Matriz de Indicadores para Resultados 2017. | 100% |  | A fecha de la evaluación presente, no hay un documento de Matriz de indicadores para Resultados 2017
40 | Actualizar la Propuesta de Atención, de manera que incluya una nueva definición de los objetivos del programa, así como una revisión de la relación del PAIMEF con otros programas presupuestarios (complementariedades y sinergias). | UPRI | Actualizar la Propuesta de Atención del Programa que incluya una nueva definición de sus objetivos e incluya las complementariedades y sinergias detectadas con otros programas presupuestarios | PAIMEF / UPRI | 2017-01-31 | Contar con el establecimiento de estrategias de atención claras, precisas y diferenciadas conforme a la problemática social detectada en el Diagnóstico del Programa así como la identificación de la relación del PAIMEF con otros programas presupuestarios (complementariedades y sinergias). | Propuesta de Atención del PAIMEF actualizada. | 100% |  | Se tiene en cuenta que la propuesta de atención del PAIMEF en la fecha de esta evaluación ya está actualizada, mas al no contar con esa información en los documentos de los ASM, se deja esta información. Para siguientes entregas se espera poder incluir este ASM como cumplimentado al 100%
TIPO DE EVALUACIÓN | Evaluación Específica de Desempeño
AÑO DE LA EVALUACIÓN | 2013
AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL 2013-14
Nº | Aspecto Susceptible de Mejora | Área coordinadora | Acciones a emprender | Área responsable | Fecha de término | Resultados esperados | Resultados y/o evidencia | Avance % | Identificación del documento | Observaciones
1 | Modificar las ROP del programa a fin de incluir procedimientos de planeación y seguimiento para las IMEF que promuevan la orientación a resultados para el cumplimiento de los objetivos del PAIMEF | Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, Indesol | Establecer en ROP la elaboración y/o actualización obligatoria del Diagnóstico Estatal. | Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, Indesol- DGEMPS, UPRI, DGAP, DGGPB | 2014-12-31 | Incorporar en Reglas de Operación del Programa la elaboración y/o actualización obligatoria del Diagnóstico Estatal por parte de las IMEF. | Reglas de operación 2015 del PAIMEF | 100% | ROP 2015
|  |  | Establecer en ROP la elaboración de un documento de planeación estratégica por parte de las IMEF. |  | 2014-12-31 | Incorporar en Reglas de Operación del Programa la elaboración de un documento de planeación estratégica por parte de las IMEF | Reglas de operación 2015 del PAIMEF | 100% | ROP 2015
|  |  | Definir en el Formato de Presentación de Proyectos el mecanismo de seguimiento que deberán reportar las IMEF |  | 2014-12-31 | Incorporar en Reglas de Operación del Programa el mecanismo de seguimiento que deberán reportar las IMEF mediante el Formato de Presentación de Proyectos. | Reglas de operación 2015 del PAIMEF | 100% | ROP 2015
1 | Revisar el método de cálculo del índice de Fortalecimiento Institucional de las IMEF | Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, Indesol | Revisar el método de cálculo del índice de fortalecimiento institucional de las IMEF | Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, INDESOL, DGEMPS, UPRI, DGAP | 2015-03-31 | Contar con una ficha técnica del Índice de Fortalecimiento Institucional de las IMEF 2015 que indique claramente la contribución del indicador a la medición de las capacidades técnicas, humanas e institucionales de las IMEF. | Ficha técnica del Índice de Fortalecimiento Institucional de las IMEF 2015 | 100% | Ficha técnica del Índice de Fortalecimiento Institucional 2015