## Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

| Nombre del Programa: | Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible |
| --- | --- |
| Modalidad: | S046 |
| Dependencia/Entidad: | 16 – Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Unidad Responsable: | F00 - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados |
| Año de la Evaluación: | 2017 |

| No. | Aspectos susceptibles de mejora | Actividades | Área responsable | Fecha de término | Resultados esperados | Productos y/o evidencia | Avance (%) | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Revisión de Indicadores de Actividades para la MIR 2018. | Revisión de indicadores de Actividades: Presentación de Propuesta en la METRI (mayo, 2017). En caso de ser aprobado, captura en el PASH para la MIR del Pp S046 2018. | Dirección de Actividades Productivas Alternativas y la Dirección de Evaluación y Seguimiento. | 31/12/2017 | Indicadores de Actividades de la MIR modificados y validados por la Mesa Técnica y/o COINEVAL, SHCP y la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación. | Indicadores de Actividades de la MIR 2018 modificados y capturados en el PASH. | 100 | MIR 2018 | La institución realizó la simplificación de indicadores desde 2016. |
|  | Revisión del Indicador de Propósito para la MIR 2018. | Revisión del indicador de Propósito: Presentación de Propuesta en la METRI (mayo, 2017). En caso de ser aprobado, captura en el PASH para la MIR del Pp S046 2018. |  |  | Indicador de Propósito de la MIR modificados y validados por la Mesa Técnica y/o COINEVAL, SHCP y la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación. | Indicador de Propósito de la MIR 2018 modificado y capturado en el PASH. | 0 | Sin evidencia | En tiempo, se tiene programada su atención para diciembre de 2018 |